## Planificador de proyectos
ACTIVIDAD | ID | INICIO REAL | FECHA TERMINO | PORCENTAJE COMPLETADO | Semanas
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sprint 1
Creación de la documentación | Task_1 | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 0% | bar: Semanas 1
Seleccion de tecnologias | Task_2 | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 0% | bar: Semanas 1
Creación de prototipos | Task_3 | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 0% | bar: Semanas 1
Diseño de la arquitectura del software | Task_4 | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 0% | bar: Semanas 1
Sprint 2
Creación del frontend | Task_5 | 2025-09-15 | 2025-09-28 | 0% | bar: Semanas 2
Creación del backend | Task_6 | 2025-09-15 | 2025-09-28 | 0% | bar: Semanas 2 to Semanas 3
Creacion de usuario | Task_7 | 2025-09-15 | 2025-09-28 | 0% | bar: Semanas 3
Integración con la base de datos | Task_8 | 2025-09-15 | 2025-09-28 | 0% | bar: Semanas 3
Sprint 3
Continuación frontend | Task_5 | 2025-09-29 | 2025-10-12 | 0% | bar: Semanas 4
Continuación backend | Task_6 | 2025-09-29 | 2025-10-12 | 0% | bar: Semanas 4
Creación de los test psicológicos | Task_9 | 2025-09-29 | 2025-10-12 | 0% | bar: Semanas 4
Registro de la ficha médica | Task_10 | 2025-09-29 | 2025-10-12 | 0% | bar: Semanas 5
Exportación de datos médicos en formato PDF | Task_11 | 2025-09-29 | 2025-10-12 | 0% | bar: Semanas 5
Sprint 4
Autentificación De usuarios por roles | Task_12 | 2025-10-13 | 2025-10-26 | 0% | bar: Semanas 5
Contacto con psicólogo | Task_13 | 2025-10-13 | 2025-10-26 | 0% | bar: Semanas 5
Historial médico y recomendaciones | Task_14 | 2025-10-13 | 2025-10-26 | 0% | bar: Semanas 6
Protección de confidencialidad de los datos | Task_15 | 2025-10-27 | 2025-10-26 | 0% | bar: Semanas 6
Sprint 5
Pruebas unitarias | Task_16 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 0% | bar: Semanas 7
Pruebas de integración | Task_17 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 0% | bar: Semanas 7
Revisión final y entrega final | Task_18 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 0% | bar: Semanas 8
Documentación final y entrega de software | Task_19 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 0% | bar: Semanas 8