## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias |  | Alta = A | Media = M | Baja = B
Total Puntos: | 76
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario
HU1 | Creación de la documentación | 3 | B
HU2 | Selección de tecnologías | 2 | A
HU3 | Creación de prototipos | 3 | B
HU4 | Diseño de la arquitectura del software | 5 | A
HU5 | Creación del frontend | 8 | A
HU6 | Creación del backend | 8 | A
HU7 | Creación de usuario | 3 | A
HU8 | Integración con la base de datos | 5 | A
HU9 | Creación de los test psicológicos | 5 | A
HU10 | Registro de la ficha médica | 3 | A
HU11 | Exportación de datos médicos en PDF | 3 | M
HU12 | Autenticación de usuarios por roles | 5 | A
HU13 | Contacto con psicólogo | 2 | M
HU14 | Historial médico y recomendaciones | 5 | A
HU15 | Protección de confidencialidad de datos | 5 | A
HU16 | Pruebas unitarias | 3 | M
HU17 | Pruebas de integración | 3 | M
HU18 | Revisión final y entrega | 2 | M
HU19 | Documentación final y entrega de software | 3 | M