## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 76
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
HU1 | Creación de la documentación | 3
HU2 | Selección de tecnologías | 2
HU3 | Creación de prototipos | 3
HU4 | Diseño de la arquitectura del software | 5
HU5 | Creación del frontend | 8
HU6 | Creación del backend | 8
HU7 | Creación de usuario | 3
HU8 | Integración con la base de datos | 5
HU9 | Creación de los test psicológicos | 5
HU10 | Registro de la ficha médica | 3
HU11 | Exportación de datos médicos en PDF | 3
HU12 | Autenticación de usuarios por roles | 5
HU13 | Contacto con psicólogo | 2
HU14 | Historial médico y recomendaciones | 5
HU15 | Protección de confidencialidad de datos | 5
HU16 | Pruebas unitarias | 3
HU17 | Pruebas de integración | 3
HU18 | Revisión final y entrega | 2
HU19 | Documentación final y entrega de software | 3