## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: | 931
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU1 | task_1 | Creación de la documentación | 47
HU2 | task_2 | Selección de tecnologías | 47
HU3 | task_3 | Creación de prototipos | 47
HU4 | task_4 | Diseño de la arquitectura del software | 47
HU5 | task_5 | Creación del frontend | 47
HU6 | task_6 | Creación del backend | 85
HU7 | task_7 | Creación de usuario | 47
HU8 | task_8 | Integración con la base de datos | 47
HU9 | task_9 | Creación de los test psicológicos | 47
HU10 | task_10 | Registro de la ficha médica | 47
HU11 | task_11 | Exportación de datos médicos en PDF | 47
HU12 | task_12 | Autenticación de usuarios por roles | 47
HU13 | task_13 | Contacto con psicólogo | 47
HU14 | task_14 | Historial médico y recomendaciones | 47
HU15 | task_15 | Protección de confidencialidad de datos | 47
HU16 | task_16 | Pruebas unitarias | 47
HU17 | task_17 | Pruebas de integración | 47
HU18 | task_18 | Revisión final y entrega | 47
HU19 | task_19 | Documentación final y entrega de software | 47